## Portada
ORIGENLAB · PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN Y ESCALAMIENTO
Fábrica de sitios web · Astro + Markdown · Estándar único de calidad, SEO, diseño, velocidad y documentación
Fecha base: 19/06/2026 · Dirección de Operaciones Digitales · 31 proyectos cliente (Local · OrigenLab · Frank Oropeza)
RESUMEN EJECUTIVO (en vivo)
Proyectos totales | Con favicon nuevo (LIVE) | En Astro 6 (canónico) | En Astro 4/5 (a migrar)
31 | 31 / 31 | 8 | 20
HTML estático (reconstruir) | Prioridad P1 | Sin Schema/JSON-LD | Sin tokens.css (homologar)
3 | 11 | 3 | 23
LEYENDA DE ESTADOS
OK | Cumple el estándar
Mejorar / Actualizar / Homologar | Funciona pero por debajo del estándar
Falta / Crítico / Migrar / Reconstruir | Gap importante, acción requerida
Por medir / Iniciar | Pendiente de medición o de arranque
CÓMO USAR ESTE TABLERO
1. 'Tabla Maestra': estado real de cada sitio por dimensión (SEO, contenido, diseño, imágenes, velocidad, schema, blog, conversión) + Próxima Acción.
2. 'Tablero Diario': agenda secuenciada (un sitio por día, P1 primero). Cada mañana se toma la fila del día y se ejecuta su tarea.
3. 'Bitácora': se registra CADA cambio (fecha, sitio, página, qué se hizo, resultado). Es la memoria viva del proyecto.
4. 'Roadmap' y 'Línea de Tiempo 12m': el plan estratégico por fases. 'Homologación': qué debe ser idéntico en todos los sitios. 'KPIs': métricas de avance.
5. Regla de oro: ningún sitio se considera terminado hasta que cumpla la matriz de Homologación y quede registrado en la Bitácora.

## Tabla Maestra
TABLA MAESTRA · AUDITORÍA Y PRÓXIMAS ACCIONES POR SITIO
ID | Cliente | Dominio | Sector | Tipo | Framework | Estado Deploy | Prioridad | SEO | Contenido | Diseño | Imágenes | Velocidad | Schema | Blog | Conversión | Documentación | #Pág | #Blog | #Img | Img pesadas | Observaciones | Próxima Acción
1 | Barbería MX (directorio) | barberia.mx | Directorio/Belleza | Sitio (HTML legacy) | Node (no Astro) | Live | P1 | Falta | Reconstruir | Reconstruir | Falta | Por medir | Falta | Falta | Mejorar | Iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | Node (no Astro); sin tokens.css; sin schema; 0 blog | Reconstruir en Astro 6 con plantilla canónica (homologar todo)
2 | Brincolins | brincolins.com | Renta eventos | Sitio de servicios | Astro 6.0 | Live | P1 | OK | OK | Homologar | Mejorar | Por medir | OK | OK | OK | En curso | 77 | 52 | 395 | 13 | Astro 6.0; sin tokens.css; img 94->29MB | Implementar tokens.css + design system homologado
3 | Cabo Image | caboimage.com | Fotografía | Portafolio | Astro 4.16 | Sin pipeline | P1 | OK | Mejorar | Homologar | OK | Por medir | OK | Mejorar | OK | Iniciar | 10 | 3 | 201 | 0 | Astro 4.16; sin tokens.css; sin pipeline deploy | Conectar pipeline de deploy CF Pages (workflow + secrets)
4 | Directorio CDMX | cdmx.site | Directorio | Sitio (HTML legacy) | Node (no Astro) | Sin pipeline | P1 | Falta | Reconstruir | Reconstruir | OK | Por medir | Falta | Falta | Mejorar | Iniciar | 0 | 0 | 360 | 0 | Node (no Astro); sin tokens.css; sin schema; 0 blog; sin pipeline deploy | Reconstruir en Astro 6 con plantilla canónica (homologar todo)
5 | Eventech | eventech.mx | Renta eventos | Sitio de servicios | Astro 5.7 | Live | P1 | OK | OK | OK | Mejorar | Por medir | OK | OK | OK | En curso | 242 | 94 | 1935 | 234 | Astro 5.7; sin tokens.css; img optimizadas 401->197MB | Implementar tokens.css + design system homologado
6 | Inflapy (inflables) | inflablesparafiestas.com.mx | Renta eventos | Sitio de servicios | Astro 4.16 | Live | P1 | OK | OK | Homologar | OK | Por medir | OK | OK | OK | En curso | 25 | 133 | 1502 | 0 | Astro 4.16; sin tokens.css; img pesadas resueltas | Migrar a Astro 6 (stack canónico)
7 | Mededul .com (copia local) | mesas-de-dulces.com | Eventos/Activaciones | Sitio de servicios | Astro 5.1 | Local (no-git) | P1 | Mejorar | OK | OK | Mejorar | Por medir | OK | Mejorar | OK | Iniciar | 20 | 19 | 13 | 1 | Astro 5.1; 1 img pesadas; copia local no-git | Conectar pipeline de deploy CF Pages (workflow + secrets)
8 | Mesas Picnic | mesaspicnic.com | Renta eventos | Sitio de servicios | Astro 4.16 | Live | P1 | OK | Mejorar | Homologar | OK | Por medir | OK | Falta | OK | En curso | 128 | 0 | 884 | 2 | Astro 4.16; sin tokens.css; pesadas en src/assets (Astro) | Migrar a Astro 6 (stack canónico)
9 | Proyecto Red | proyectored.com.mx | Contra incendios | Sitio de servicios | Astro 6.1 | Live | P1 | OK | OK | Homologar | Mejorar | Por medir | OK | OK | OK | En curso | 39 | 129 | 236 | 32 | Astro 6.1; sin tokens.css; img 52->18MB | Implementar tokens.css + design system homologado
10 | Seguridad Privada MX | seguridadprivadamx.com | Seguridad privada | Sitio (HTML legacy) | Node (no Astro) | Live | P1 | Falta | Reconstruir | Reconstruir | Falta | Por medir | Falta | Falta | Mejorar | Iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | Node (no Astro); sin tokens.css; sin schema; 0 blog | Reconstruir en Astro 6 con plantilla canónica (homologar todo)
11 | Mededul .com | mesas-de-dulces.com | Eventos/Activaciones | Sitio de servicios | Astro 5.1 | Sin pipeline | P1 | Mejorar | OK | OK | Mejorar | Por medir | OK | OK | OK | Iniciar | 20 | 20 | 13 | 1 | Astro 5.1; 1 img pesadas; sin pipeline deploy | Conectar pipeline de deploy CF Pages (workflow + secrets)
12 | Bombero MX | bombero.mx | Contra incendios | Sitio de servicios | Astro 6.1 | Live | P2 | OK | Mejorar | OK | OK | Por medir | OK | Falta | OK | Iniciar | 183 | 0 | 987 | 0 | Astro 6.1; 0 blog | Definir plan editorial + primeros 5 artículos
13 | Cámara de Seguridad | camara-de-seguridad.com | Seguridad/CCTV | Sitio de servicios | Astro 5.7 | Live | P2 | OK | Mejorar | Homologar | Mejorar | Por medir | OK | Mejorar | OK | Iniciar | 10 | 1 | 12 | 0 | Astro 5.7; sin tokens.css | Implementar tokens.css + design system homologado
14 | Clínica de Belleza | clinicadebelleza.com.mx | Belleza | Sitio de servicios | Astro 5.1 | Live | P2 | OK | Mejorar | Homologar | Mejorar | Por medir | OK | Mejorar | OK | Iniciar | 16 | 3 | 10 | 0 | Astro 5.1; sin tokens.css | Implementar tokens.css + design system homologado
15 | Firefighter (.com.mx) | firefighter.com.mx | Contra incendios | Sitio de servicios | Astro 5.2 | Live | P2 | OK | Mejorar | Homologar | Mejorar | Por medir | OK | OK | OK | Iniciar | 16 | 100 | 13 | 0 | Astro 5.2; sin tokens.css | Implementar tokens.css + design system homologado
16 | Firefighter MX | firefighter.mx | Contra incendios | Sitio de servicios | Astro 5.1 | Live | P2 | OK | OK | Homologar | OK | Por medir | OK | OK | OK | Iniciar | 59 | 46 | 162 | 0 | Astro 5.1; sin tokens.css | Implementar tokens.css + design system homologado
17 | Firefighters MX | firefighters.mx | Contra incendios | Sitio de servicios | Astro 4.15 | Live | P2 | OK | OK | OK | OK | Por medir | OK | Mejorar | OK | Iniciar | 24 | 13 | 35 | 0 | Astro 4.15 | Migrar a Astro 6 (stack canónico)
18 | Gama de México | gamademexico.com | Contra incendios | Sitio de servicios | Astro 5.17 | Live | P2 | OK | OK | Homologar | OK | Por medir | OK | OK | OK | Iniciar | 37 | 84 | 1625 | 0 | Astro 5.17; sin tokens.css | Implementar tokens.css + design system homologado
19 | Infiel MX | infiel.mx | Investigación | Servicios | Astro 4.16 | Live | P2 | OK | OK | Homologar | OK | Por medir | OK | OK | OK | Iniciar | 21 | 45 | 56 | 0 | Astro 4.16; sin tokens.css | Migrar a Astro 6 (stack canónico)
20 | LGA Contra Incendios | lgacontraincendios.com | Contra incendios | Sitio de servicios | Astro 6.1 | Live | P2 | Mejorar | Mejorar | Homologar | Mejorar | Por medir | OK | OK | OK | Iniciar | 16 | 39 | 505 | 2 | Astro 6.1; sin tokens.css; 2 img pesadas | Implementar tokens.css + design system homologado
21 | Mantenimiento de Extintores | mantenimientodeextintores.mx | Contra incendios | Sitio de servicios | Astro 6.0 | Live | P2 | OK | OK | Homologar | OK | Por medir | OK | OK | OK | Iniciar | 24 | 119 | 337 | 0 | Astro 6.0; sin tokens.css | Implementar tokens.css + design system homologado
22 | Mededul (mesas de dulces) | mesas-de-dulces.com | Eventos/Activaciones | Sitio de servicios | Astro 4.15 | Live | P2 | OK | OK | OK | Mejorar | Por medir | OK | OK | OK | Iniciar | 229 | 120 | 651 | 1 | Astro 4.15; 1 img pesadas | Migrar a Astro 6 (stack canónico)
23 | Monitores Contra Incendios | monitorescontraincendios.com | Contra incendios | Sitio de servicios | Astro 5.12 | Live | P2 | OK | OK | Homologar | OK | Por medir | OK | OK | OK | Iniciar | 30 | 20 | 41 | 0 | Astro 5.12; sin tokens.css | Implementar tokens.css + design system homologado
24 | Pantalla LED | pantalla-led.com | Renta eventos | Sitio de servicios | Astro 5.7 | Live | P2 | Falta | Mejorar | OK | Mejorar | Por medir | OK | Falta | OK | Iniciar | 6 | 0 | 10 | 0 | Astro 5.7; sin sitemap; 0 blog | Definir plan editorial + primeros 5 artículos
25 | Podium Ex | podiumex.com | Renta eventos | Sitio de servicios | Astro 6.0 | Live | P2 | OK | OK | Homologar | OK | Por medir | OK | OK | OK | Iniciar | 28 | 29 | 454 | 0 | Astro 6.0; sin tokens.css | Implementar tokens.css + design system homologado
26 | Renta de Iluminación | rentadeiluminacion.com | Renta eventos | Sitio de servicios | Astro 5.7 | Live | P2 | OK | OK | Homologar | OK | Por medir | OK | Mejorar | OK | Iniciar | 304 | 10 | 2544 | 0 | Astro 5.7; sin tokens.css | Implementar tokens.css + design system homologado
27 | Renta Sonido e Iluminación | rentadesonidoeiluminacion.com.mx | Renta eventos | Sitio de servicios | Astro 6.1 | Live | P2 | OK | Mejorar | Homologar | OK | Por medir | OK | Falta | OK | Iniciar | 7 | 0 | 572 | 0 | Astro 6.1; sin tokens.css; 0 blog | Implementar tokens.css + design system homologado
28 | Seprico (condominios) | seguridadprivadacondominios.com | Seguridad privada | Sitio de servicios | Astro 4.16 | Live | P2 | OK | OK | Homologar | OK | Por medir | OK | OK | OK | Iniciar | 52 | 137 | 286 | 0 | Astro 4.16; sin tokens.css | Migrar a Astro 6 (stack canónico)
29 | Origins Seguridad Privada | seguridad-privada.com.mx | Seguridad privada | Sitio de servicios | Astro 5.1 | Live | P2 | OK | OK | Homologar | Mejorar | Por medir | OK | OK | OK | Iniciar | 20 | 35 | 420 | 3 | Astro 5.1; sin tokens.css; 3 img pesadas | Implementar tokens.css + design system homologado
30 | Seguridad Eventos | seguridadeventos.com | Seguridad privada | Sitio de servicios | Astro 4.16 | Live | P2 | OK | OK | Homologar | Mejorar | Por medir | OK | OK | OK | Iniciar | 43 | 58 | 76 | 1 | Astro 4.16; sin tokens.css; 1 img pesadas | Migrar a Astro 6 (stack canónico)
31 | MESECI | meseci.com.mx | Contra incendios | Sitio de servicios | Astro 6.0 | Live | P3 | OK | OK | OK | OK | Por medir | OK | OK | OK | Iniciar | 39 | 313 | 394 | 0 | Astro 6.0 | Auditoría fina SEO + Core Web Vitals (Lighthouse)

## Roadmap
ROADMAP MAESTRO DE OPTIMIZACIÓN
Fase | Actividad | Objetivo | Tiempo Estimado | Prioridad | Dependencias | Estado
F1 Organización | Inventario maestro + auditoría de 31 sitios | Foto real de todo el portafolio | Semana 1 | P1 | — | En curso
F1 Organización | Conectar pipeline de deploy a sitios sin CI (CABOIMAGE, CDMX, mededul.com) | 100% desplegando automáticamente | Semana 1 | P1 | gh+CF token | Pendiente
F1 Organización | Reconstruir 3 sitios HTML legacy en Astro (BARBERIA, CDMX, SEGURIDADPRIVADAMX) | Todo el portafolio en Astro | Semanas 2-4 | P1 | Plantilla canónica | Pendiente
F2 Homologación | Definir y publicar plantilla canónica (scaffold) Astro 6 | 1 sola base reutilizable | Semana 2 | P1 | Vault MASTER | En curso
F2 Homologación | Implementar tokens.css + design system en sitios sin tokens (20+) | Diseño homogéneo | Semanas 3-6 | P1 | Plantilla | Pendiente
F2 Homologación | Homologar Header/Footer/Nav/Breadcrumbs/404 | UX idéntica | Semanas 3-6 | P2 | tokens.css | Pendiente
F3 SEO Global | Agregar Schema/JSON-LD donde falta (LGA, PANTALLA-LED, mededul) | Schema 100% | Semana 3 | P1 | lib/seo | Pendiente
F3 SEO Global | Auditoría SEO on-page (titles/desc/H1/keywords/canibalización) | SEO técnico limpio | Semanas 4-8 | P1 | — | Pendiente
F3 SEO Global | Sitemap + robots + OG + breadcrumbs en todos | Indexación óptima | Semanas 4-8 | P2 | — | Pendiente
F4 UX/Conversión | CTAs WhatsApp-first + pruebas sociales + tablas comparativas | Mejor conversión | Semanas 6-10 | P2 | Homologación | Pendiente
F4 UX/Conversión | Core Web Vitals: optimizar imágenes pesadas (EVENTECH 377, BRINCOLINS/PROYECTORED 53) | LCP/CLS/INP verde | Semanas 6-10 | P1 | — | Pendiente
F5 Contenido | Plan editorial por cluster + calendario | Autoridad temática | Semanas 8-16 | P2 | SEO | Pendiente
F5 Contenido | Producción masiva de artículos (sitios con 0 blog) | Blog activo en 100% | Semanas 8-24 | P2 | Plan editorial | Pendiente
F6 Automatización | Generador Astro+Markdown (scaffolding por CLI/script) | Crear sitios en horas | Semanas 12-20 | P2 | Plantilla | Pendiente
F6 Automatización | Pipeline de imágenes (AVIF/WebP) automatizado | Cero imágenes pesadas | Semanas 12-18 | P2 | — | Pendiente
F7 Documentación | Centralizar bitácora + historiales (SEO/contenido/diseño/técnico) | Trazabilidad total | Continuo | P1 | — | En curso
F8 Calidad | Checklist de QA por sitio + CI astro check verde | Cero errores técnicos | Continuo | P1 | — | Pendiente
F9 Optimización | Revisión mensual de KPIs + iteración | Mejora continua | Mensual | P2 | KPIs | Pendiente
F10 Escalamiento | Onboarding de nuevos clientes con la fábrica | Crecer sin perder calidad | Mes 6+ | P3 | F1-F8 | Pendiente

## Homologacion
MATRIZ DE HOMOLOGACIÓN · ESTÁNDAR GLOBAL (idéntico en todos los sitios)
Elemento | Estándar Global | Criterio / Definición | Origen canónico | Cumplimiento actual
Framework | Astro 6.x SSG | Todos en Astro 6, build verde (astro check 0 errores) | ORIGENLAB-TEMPLATE | 8 / 31
Tokens / Design System | Sí — tokens.css :root | Variables de color/tipografía/espaciado únicas | tokens.css | 8 / 31
Header | Sí | Mismo patrón, logo, nav, CTA WhatsApp | Componente Header.astro | Por homologar
Footer | Sí | Mismo patrón, datos legales, enlaces internos | Componente Footer.astro | Por homologar
Navegación / Breadcrumbs | Sí | Breadcrumbs con JSON-LD en todas las páginas | lib/seo | Por homologar
SSoT configuración | Sí — src/config/site.ts | Datos del sitio centralizados y tipados | PROYECTORED (ref) | Por homologar
Content Collections | Sí — Zod .strict() | Colecciones validadas (blog, servicios) | PODIUMEX schema.ts | Parcial
Schema / JSON-LD | Sí por pageType | Sin aggregateRating fabricado | EVENTECH seo.ts | 28 / 31
Sitemap + Robots | Sí | @astrojs/sitemap + robots.txt | astro.config | 24+ parciales
Open Graph | Sí | og:image por página | lib/seo | Parcial
FAQ | Sí | Bloque FAQ con FAQPage schema | Componente FAQ.astro | Por homologar
Tablas comparativas | Sí | Comparativa en páginas de servicio/producto | Componente Tabla | Por homologar
CTA / Conversión | Sí — WhatsApp-first | waUrl() + botón flotante + pruebas sociales | lib waUrl() | 28 / 31
Blog | Sí | Colección blog activa + plan editorial | content/blog | Parcial
Imágenes | WebP/AVIF + alt | Sin imágenes >200KB, alt en todas | pipeline imágenes | En proceso
Responsive | Sí | Mobile-first, breakpoints homologados | mobile.css | Por homologar
Favicon vibrante | Sí | Icono por sector, set completo | _branding/favicons-2026-06 | 31 / 31 ✔
Página 404 | Sí | 404 con navegación y CTA | 404.astro | Por homologar
Deploy | Sí — Cloudflare Pages | GitHub Actions → wrangler pages deploy | _tools/rollout-cf | 28 / 31
Documentación | Sí — Bitácora | Cada cambio registrado | Hoja Bitácora | Iniciando

## Tablero Diario
TABLERO DE PRODUCCIÓN DIARIA · UN SITIO POR DÍA (P1 → P3)
Día | Fecha | Cliente / Sitio | Tarea del día | Prioridad | Tiempo | Estado
1 | Mon 22/06 | Barbería MX (directorio) | Reconstruir en Astro 6 con plantilla canónica (homologar todo) | P1 | 2-4 h | Pendiente
2 | Tue 23/06 | Brincolins | Optimizar 53 imágenes pesadas → WebP/AVIF | P1 | 2-4 h | Pendiente
3 | Wed 24/06 | Cabo Image | Conectar pipeline de deploy CF Pages (workflow + secrets) | P1 | 2-4 h | Pendiente
4 | Thu 25/06 | Directorio CDMX | Reconstruir en Astro 6 con plantilla canónica (homologar todo) | P1 | 2-4 h | Pendiente
5 | Fri 26/06 | Eventech | Optimizar 377 imágenes pesadas → WebP/AVIF | P1 | 2-4 h | Pendiente
6 | Mon 29/06 | Inflapy (inflables) | Optimizar 6 imágenes pesadas → WebP/AVIF | P1 | 2-4 h | Pendiente
8 | Tue 30/06 | Mesas Picnic | Optimizar 14 imágenes pesadas → WebP/AVIF | P1 | 2-4 h | Pendiente
9 | Wed 01/07 | Proyecto Red | Optimizar 53 imágenes pesadas → WebP/AVIF | P1 | 2-4 h | Pendiente
10 | Thu 02/07 | Seguridad Privada MX | Reconstruir en Astro 6 con plantilla canónica (homologar todo) | P1 | 2-4 h | Pendiente
11 | Fri 03/07 | Mededul .com | Conectar pipeline de deploy CF Pages (workflow + secrets) | P1 | 2-4 h | Pendiente
12 | Mon 06/07 | Bombero MX | Definir plan editorial + primeros 5 artículos | P2 | 2-4 h | Pendiente
13 | Tue 07/07 | Cámara de Seguridad | Implementar tokens.css + design system homologado | P2 | 2-4 h | Pendiente
14 | Wed 08/07 | Clínica de Belleza | Implementar tokens.css + design system homologado | P2 | 2-4 h | Pendiente
15 | Thu 09/07 | Firefighter (.com.mx) | Implementar tokens.css + design system homologado | P2 | 2-4 h | Pendiente
16 | Fri 10/07 | Firefighter MX | Implementar tokens.css + design system homologado | P2 | 2-4 h | Pendiente
17 | Mon 13/07 | Firefighters MX | Migrar a Astro 6 (stack canónico) | P2 | 2-4 h | Pendiente
18 | Tue 14/07 | Gama de México | Implementar tokens.css + design system homologado | P2 | 2-4 h | Pendiente
19 | Wed 15/07 | Infiel MX | Migrar a Astro 6 (stack canónico) | P2 | 2-4 h | Pendiente
20 | Thu 16/07 | LGA Contra Incendios | Implementar tokens.css + design system homologado | P2 | 2-4 h | Pendiente
21 | Fri 17/07 | Mantenimiento de Extintores | Implementar tokens.css + design system homologado | P2 | 2-4 h | Pendiente
22 | Mon 20/07 | Mededul (mesas de dulces) | Migrar a Astro 6 (stack canónico) | P2 | 2-4 h | Pendiente
23 | Tue 21/07 | Monitores Contra Incendios | Implementar tokens.css + design system homologado | P2 | 2-4 h | Pendiente
24 | Wed 22/07 | Pantalla LED | Definir plan editorial + primeros 5 artículos | P2 | 2-4 h | Pendiente
25 | Thu 23/07 | Podium Ex | Implementar tokens.css + design system homologado | P2 | 2-4 h | Pendiente
26 | Fri 24/07 | Renta de Iluminación | Implementar tokens.css + design system homologado | P2 | 2-4 h | Pendiente
27 | Mon 27/07 | Renta Sonido e Iluminación | Implementar tokens.css + design system homologado | P2 | 2-4 h | Pendiente
28 | Tue 28/07 | Seprico (condominios) | Migrar a Astro 6 (stack canónico) | P2 | 2-4 h | Pendiente
29 | Wed 29/07 | Origins Seguridad Privada | Implementar tokens.css + design system homologado | P2 | 2-4 h | Pendiente
30 | Thu 30/07 | Seguridad Eventos | Migrar a Astro 6 (stack canónico) | P2 | 2-4 h | Pendiente
31 | Fri 31/07 | MESECI | Auditoría fina SEO + Core Web Vitals (Lighthouse) | P3 | 2-4 h | Pendiente

## Cadencia
CADENCIA OPERATIVA · RUTINAS FIJAS
Frecuencia | Tarea | Detalle | Responsable
Diaria | Ejecutar sitio del día | Tomar fila del Tablero Diario, ejecutar Próxima Acción, registrar en Bitácora | Producción
Diaria | astro check del sitio tocado | Cero errores antes de commit/push | Producción
Diaria | Standup 8:00 | Qué se hizo ayer / qué hoy / bloqueos | DG
Semanal | Revisión lunes 8:30 | Refrescar Tabla Maestra + KPIs + reordenar prioridades | DG
Semanal | QA cruzado | Revisar 3 sitios terminados contra matriz Homologación | Calidad
Semanal | Backups + verificación deploy | Confirmar 100% desplegando (check-cf-runs) | Producción
Mensual | Auditoría SEO global | Titles/desc/canibalización/indexación (Search Console) | SEO
Mensual | Core Web Vitals | Lighthouse a todos; lista de imágenes a optimizar | Performance
Mensual | Revisión de KPIs | Avance vs metas; ajustar roadmap | DG
Trimestral | Auditoría de homologación total | % de cumplimiento del estándar global por sitio | Calidad
Trimestral | Plan editorial del trimestre | Calendario de artículos por cluster | Contenido
Trimestral | Mejoras a la plantilla canónica | Incorporar aprendizajes al scaffold | Arquitectura

## Bitacora
BITÁCORA DE CAMBIOS · MEMORIA VIVA (registrar TODO)
Fecha | Sitio | Página / Área | Cambio Realizado | Responsable | Resultado
19/06/2026 | 31 sitios | public/ (favicons) | Favicon vibrante por sector + set completo (svg/ico/png/avif/apple-touch) instalado in-place | DG | Hecho · 31/31
20/06/2026 | 28 sitios | Repos GitHub | Commit + push general de favicons; deploy CF Pages/GH Pages | DG | 27/30 LIVE
20/06/2026 | BOMBERO/FIREFIGHTERMX/SEGURIDADPRIVADA | main | Cherry-pick de favicon a main (sin mergear migración) | DG | Deploy OK
20/06/2026 | SEGURIDADPRIVADA | content/blog | Fix schema: title 81→64, description 168→160 (desbloquea build) | DG | Deploy success
20/06/2026 | MESASPICNIC | main | Push a remote 'origenlab' (no era 'origin') | DG | Deploy success
19/06/2026 | Eventech | public/images | Optimizacion de 377 imagenes pesadas: recompresion in-place (max 1600px, q72-80) sin cambiar formato ni referencias. public 401MB -> 197MB | DG | Hecho · deploy master f8063a19
19/06/2026 | Brincolins | public/images | Optimizacion de 53 imagenes pesadas. public 94MB -> 29MB | DG | Hecho · deploy main 60986ba
19/06/2026 | Proyecto Red | public/images | Optimizacion de 53 imagenes pesadas. public 52MB -> 18MB | DG | Hecho · deploy main 6cfa1e0
19/06/2026 | Inflapy | public/images | Optimizacion de 6 imagenes pesadas (0 restantes >200KB) | DG | Hecho · deploy main 8a18c5c
19/06/2026 | Mesas Picnic | public + src/assets | Revision: imagenes pesadas viven en src/assets (Astro las optimiza en build); public ligero. Limpieza de temporales | DG | Hecho · sin cambios necesarios

## Linea de Tiempo
LÍNEA DE TIEMPO · 12 MESES · 10 FASES
Fase / Mes | Objetivo | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | Estado
F1 · Organización total | Inventario + deploy 100% + reconstruir legacy | [12 empty] | En curso
F2 · Homologación de estructura | Plantilla canónica + tokens + componentes | [12 empty] | En curso
F3 · Optimización SEO global | Schema, titles, sitemap, canibalización | [12 empty] | Pendiente
F4 · Optimización UX/Conversión | Header/Footer/CTA/CWV/imágenes | [12 empty] | Pendiente
F5 · Producción masiva de contenido | Plan editorial + artículos por cluster | [12 empty] | Pendiente
F6 · Automatización Astro+Markdown | Generador/scaffold + pipeline imágenes | [12 empty] | Pendiente
F7 · Documentación centralizada | Bitácora + historiales por dominio | [12 empty] | En curso
F8 · Control de calidad | QA + CI astro check verde | [12 empty] | Pendiente
F9 · Optimización continua | Revisión mensual de KPIs | [12 empty] | Pendiente
F10 · Escalamiento y crecimiento | Onboarding clientes nuevos con la fábrica | [12 empty] | Pendiente

## KPIs
KPIs · MÉTRICAS DE SEGUIMIENTO
Métrica | Definición | Baseline (19/06/2026) | Meta | Frecuencia | Fuente
Sitios en Astro 6 | Framework canónico | 8 / 31 | 31 / 31 | Mensual | Tabla Maestra
Sitios desplegando (CI) | Pipeline automático activo | 28 / 31 | 31 / 31 | Semanal | gh / CF Pages
Schema/JSON-LD completo | pageType con JSON-LD | 28 / 31 | 31 / 31 | Mensual | Tabla Maestra
Design system (tokens.css) | Diseño homologado | 8 / 31 | 31 / 31 | Mensual | Tabla Maestra
Sitios con blog activo | ≥1 artículo y colección | 24 / 31 | 31 / 31 | Mensual | Tabla Maestra
Imágenes pesadas (>200KB) | Suma de imágenes pesadas | 290 | 0 | Mensual | Auditoría/Lighthouse
Conversión WhatsApp-first | CTA waUrl presente | 28 / 31 | 31 / 31 | Mensual | Tabla Maestra
Favicon vibrante | Icono por sector instalado | 31 / 31 | 31 / 31 | — | _branding
Sitios P1 abiertos | Prioridad crítica pendiente | 11 | baja a 0 | Semanal | Tabla Maestra
Core Web Vitals (LCP) | LCP < 2.5s en home | Por medir | 100% verde | Mensual | PageSpeed
Cobertura de documentación | Sitios con bitácora al día | 0 / 31 | 31 / 31 | Semanal | Bitácora
Tiempo de creación de sitio | Horas para un sitio nuevo | Variable | < 1 día | Trimestral | Fábrica